## ยุทธ1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑.๑ แผนงานการเกษตร
1
2

## ยุทธ2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๒.๑ แผนงานการศึกษา
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | มอบของขวัญ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ | 30000 | ศพด. | กองการ |  |  |  | ü
| กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ให้แก่เด็กศพด. และโรงเรียนประถมในเขต |  | รร.ประถม | ศึกษาฯ
พื้นที่
2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้อง | จัดทัศนศึกษาแก่เด็กเล็กในศพด.นอกสถานที่ | 70000 | ศพด. | กองการ | [10 empty] | ü
| เรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กใน | เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กเล็ก |  | ๗ แห่ง | ศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดู | เพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา | 80000 | ศพด. | กองการ | [6 empty] | ü
| แลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ให้มีองค์ความรู้ที่สามารถปรับใช้ในการทำงาน |  | ๗ แห่ง | ศึกษาฯ
4 | โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย | จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรในการจบการ | 40000 | ศพด. | กองการ | [5 empty] | ü
|  | ศึกษาของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก |  | ๗ ศูนย์ | ศึกษาฯ
เล็กตำบลมะเกลือก่า
5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารกลางวัน | 1200500 | ศพด. | กองการ |  | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü
| อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แก่เด็กเล็กใน ศพด. พื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า |  | ๗ ศูนย์ | ศึกษาฯ
6 | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | 416500 | ศพด. | กองการ | [8 empty] | ü
| เด็กเล็กใน ศพด. | ให้แก่ ศดพ.ในอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท |  | ๗ ศูนย์ | ศึกษาฯ
7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหาร | 469460 | ศพด. | กองการ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ |  | ๗ ศูนย์ | ศึกษาฯ
8 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหาร | 2299440 | รร.ในพื้นที่ | กองการ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| อาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เสริม(นม)แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ |  | ๑๐ แห่ง | ศึกษาฯ
9 | โครงการสนับสนุนวัสดุและสื่อการ | สนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย | 30000 | อบต. | กองการ | [8 empty] | ü
| เรียนการสอน | เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | ศึกษาฯ
10 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน | 50000 | รร.ในพื้นที่ | กองการ | [7 empty] | ü | ü
| ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ | ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะเกลือ |  | ๑๐ แห่ง | ศึกษาฯ
มาตรฐานการศึกษามะเกลือ
11 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ | อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าเพื่อ | 155000 | รร.ในพื้นที่ | กองการ | [10 empty] | ü | ü
| พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน | จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ |  | ๑๐ แห่ง | ศึกษาฯ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
12 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการ | บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ | 50000 | บุคลากรทาง | กองการ |  | ü | ü | ü | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü
| ศึกษามะเกลือเก่าตามโครงการพัฒนา | เข้าใจการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม และ |  | การศึกษาและ | ศึกษาฯ
| บุคลากรในการจัดการศึกษาพิเศษ | นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้รับการพัฒนาเต็ม |  | เด็กพิเศษ
| เรียนร่วม | ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล |  | มะเกลือเก่า
13 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับ | 4800000 | รร.ในพื้นที่ | กองการ |  | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü
| อาหารกลางวันโรงเรียน | นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียน |  | ๑๐ แห่ง | ศึกษาฯ
ในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า
14 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ | อุดหนุนโรงเรียนวังรางพิทยาคมเพื่อ | 30000 | รร.วังราง | กองการ | [10 empty] | ü | ü
| พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน | จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ |  | พิทยาคม | ศึกษาฯ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
9720900

## ยุทธ3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๓.๑ แผนงานการเกษตร
1 | โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร | ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ | 50000 | ม. ๑-๒๐ | กองส่งเสริม | [7 empty] | ü
|  | เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ |  |  | การเกษตร
กลุ่มเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
2 | โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร | จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม การส่งเสริม | 60000 | โรงเรียน | กองส่งเสริม | [9 empty] | ü
|  | ยุวเกษตรกร การพัฒนาทักษะและประสบ |  | พื้นที่ ต. | การเกษตร
|  | การณ์ของเด็กและเยาวชน |  | มะเกลือเก่า
3 | โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้าง | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการสร้างงานสร้าง | 50000 | อบต. | กองส่งเสริม | [5 empty] | ü
| อาชีพให้กับเกษตรกร | อาชีพให้กับเกษตรกรในตำบล |  |  | การเกษตร
4 | โครงการส่งเสริมการทำงานของ | จัดประชุมคณะกรรมการ จัดนิทรรศการ | 20000 | ม. ๑-๒๐ | กองส่งเสริม |  | ü
| ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | ดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ |  |  | การเกษตร
การเกษตรประจำตำบล
5 | โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร มีแปลง | 150000 | ม. ๑๕ | กองส่งเสริม | [6 empty] | ü
| พอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เกษตรสาธิตให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  | การเกษตร
330000
6 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ | ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 400000 | ม. ๑๕ | กองส่งเสริม |  |  |  |  | ü
| เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว | ตามแนวพระราชดำริ ติดกระจก |  |  | การเกษตร
พระราชดำริ
680000
7 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อ | 40000 | อบต. | กองส่งเสริม | [8 empty] | ü
|  | สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในตำบล |  |  | การเกษตร
8 | โครงการรณรงค์ให้เกษตรกรไถ | อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการไถกลบตอ | 20000 | อบต. | กองส่งเสริม |  |  |  | ü
| กลบตอซังข้าว | ซังข้าวให้กับเกษตรกรในตำบล |  |  | การเกษตร
790000

## ยุทธ4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ | จัดซื้อวัสดุเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ | 100000 | อบต. | สำนักปลัด |  | ü |  |  |  |  | ü |  |  |  | ü
| ประชาชนที่ประสบภัย | ประสบภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเบื้องต้น
2 | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ | ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ยากไร้และด้อย | 70000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส | โอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ |  |  | สวัสดิการฯ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3 | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านให้ | 100000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส | แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส |  |  | สวัสดิการฯ
4 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อ | ปรับปรุงอาคารต่างๆ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความ | 30000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü
| สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ | สะดวกให้กับผู้พิการ |  |  | สวัสดิการฯ
5 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ | จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี | 16000000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| ผู้สูงอายุ | ขึ้นไป |  |  | สวัสดิการฯ
6 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการที่จดทะเบียนตาม | 5500000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | กฎหมาย |  |  | สวัสดิการฯ
7 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ | จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ | 160000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| ผู้ป่วยโรคเอดส์ | รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว |  |  | สวัสดิการฯ
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 21960000
1 | โครงการสร้างความสุขความปรองดอง | จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 50000 | ม. ๑-๒๐ | สำนักปลัด | [7 empty] | ü
| สมานฉันท์ให้กับชุมชน | ให้กับประชาชนในตำบล
2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา | 200000 | ม. ๑-๒๐ | สำนักปลัด |  |  | ü
พระมหากษัตริย์
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟู | 30000 | อบต. | สำนักปลัด | [9 empty] | ü
| ยาเสพติด | ให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
4 | โครงการบำบัดฟื้นฟูและอบรมอาชีพ | ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการฝึกอบรมบำบัด | 50000 | อบต. | สำนักปลัด | [8 empty] | ü
| ผู้ติดยาเสพติด | ฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
5 | โครงการตำบลน่าอยู่ที่สุด | ส่งเสริมพัฒนาการสร้างสุขภาวะชุมชนและ | 30000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [5 empty] | ü
|  | ขับเคลื่อนให้ตำบลเข้าสู่ "ตำบลน่าอยู่ที่สุด" |  |  | สาธารณสุขฯ
6 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ตลอด | 30000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  |  | ü
|  | ชีวิต ส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและ |  |  | สาธารณสุขฯ
จิตใจ
7 | โครงการบ้านนี้มีรัก | จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ | 180000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [6 empty] | ü
| "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" | สถาบันครอบครัว |  |  | สวัสดิการฯ
8 | โครงการอบรมและส่งเสริมการสร้าง | อบรมและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ประชาชน | 50000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [11 empty] | ü
| งานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ | และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลมะเกลือเก่า |  |  | สวัสดิการฯ
กลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนตำบล
มะเกลือเก่า
9 | โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดู | จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ | 450000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [11 empty] | ü
| งานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า | ประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆของตำบล |  |  | สวัสดิการฯ
มะเกลือเก่า
10 | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ | 30000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [11 empty] | ü
| และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือ | ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุให้สามารถใช้ปฏิบัติงาน |  |  | สวัสดิการฯ
| เก่า | ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา | สนับสนุนการดำเนินการของกิจการสตรีที่อยู่ | 50000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü
| สตรีตำบลมะเกลือเก่า | ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. |  |  | สวัสดิการฯ
12 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา | สนับสนุนการดำเนินการของกิจการสตรีที่อยู่ | 200000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü
| สตรีหมู่บ้าน(กพสม.) | ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. |  |  | สวัสดิการฯ
13 | โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ | สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ เช่น | 50000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [10 empty] | ü | ü
| ตำบลมะเกลือเก่า | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมรื่นเริง |  |  | สวัสดิการฯ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
14 | โครงการอุดหนุนสภาเด็กและ | สนับสนุนงบประมาณพัฒนาเด็ก เยาวชน | 100000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | ü
| เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า | เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น |  |  | สวัสดิการฯ
15 | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว | สนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนา | 10000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [7 empty] | ü
| ประจำตำบลมะเกลือเก่า | ครอบครัวประจำตำบลมะเกลือเก่า |  |  | สวัสดิการฯ
16 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย อบต.สมทบ | 100000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [7 empty] | ü
|  | ๑ ส่วน |  |  | สวัสดิการฯ
17 | อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | สนับสนุนงบประมาณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 20000 | ม. ๑-๒๐ | กองส่งเสริม | [5 empty] | ü
การเกษตร
18 | อุดหนุนกลุ่มยุวเกษตรกร | สนับสนุนงบประมาณกลุ่มยุวเกษตรกร | 80000 | ม. ๑-๒๐ | กองส่งเสริม |  |  |  |  | ü
การเกษตร
1710000
1710000

## ยุทธ5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม | รณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคต่างๆที่เกิด | 100000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  |  | P | P | P
| โรคต่างๆ | ขึ้นในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าในช่วงเวลาต่างๆ |  |  | สาธารณสุข
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ | 350000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  |  | P |  | P |  | P
| หรือการแพทย์ | เพื่อใช้ในการป้องกันโรค เช่น ทรายอะเบท |  |  | สาธารณสุข
น้ำยาพ่นหมอกควัน วัคซีนพิษสุนัขบ้า
3 | โครงการอาหารปลอดภัย | จัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารของ | 20000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [7 empty] | P | P
|  | ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ |  |  | สาธารณสุข
4 | โครงการอุดหนุน อสม. ๒๐ หมู่บ้าน | สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ตามโครง | 150000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [5 empty] | P
| ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข | การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. |  |  | สาธารณสุข
| มูลฐานในเขต อบต. | จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท
5 | สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน | จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกัน | 350000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | P
| หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของค่าบริการ |  |  | สาธารณสุข
| ของ สปสช. | สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริด้าน | 400000 | ม. ๑-๒๐ | กอง |  |  |  | P
|  | สาธารณสุขให้กับชุมชน |  |  | สาธารณสุข
1370000

## ยุทธ6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่าง | 169000 | ม. ๑ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก ม. ๑ ซอยบ้าน | อาร์ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา
| ช่างอาร์ม | ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๒๔๔.๐๐ ตร.ม.
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน | 47000 | ม. ๑ | กองช่าง |  |  |  |  | P
| เสริมเหล็ก ม. ๑ ซอยบ้าน | นางสีสด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร
| นางสีสด ประเทศ | หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตร.ม
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มลุง | 300000 | ม. ๑๑ | กองช่าง |  |  |  | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ คุ้มลุงประทีป | ประทีป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๑๐.๐๐ ตร.ม.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน | 250000 | ม. ๒ | กองช่าง | [6 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๒ ซอยบ้านนาย | นายอุดร ใจแก้ว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐
| อุดร ใจแก้ว | เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๓๕.๐๐ ตร.ม.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง | 85000 | ม. ๑๐ | กองช่าง |  |  |  | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยข้าง | โรงเรียน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร
| โรงเรียน | หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๕๐.๐๐ ตร.ม.
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง | 211000 | ม. ๑๐ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยบ้าน | เล็ก ศรีเทพ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
| นางเล็ก ศรีเทพ | หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล. มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๗๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๗๕ ตร.ม.
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด | 197000 | ม. ๑๒ | กองช่าง | [7 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ เส้นหน้าวัด | หนองหลักพันสโมสร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขา | 300000 | ม. ๑๓ | กองช่าง |  |  |  | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ | สามแยกโสกจาน หมู่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตร.ม.
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัด | 287000 | ม. ๑๖ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ เส้นทางเข้าวัด | โนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม
ถนน คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจาน | 294000 | ม. ๑๗ | กองช่าง | [6 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ เส้นโสกจาน | หมู่ ๑๗-บ้านหนองม่วง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
| หนองม่วง | ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน | 298000 | ม. ๑๘ | กองช่าง | [7 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ ถนนมิตรภาพ | มิตรภาพ-ถนนเลียบคลองส่งน้ำ กว้าง ๖.๐๐ เมตร
| -ถนนเลียบคลองส่งน้ำ | ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทาง
เชื่อมถนน คสล.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตร.ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๘.๐๐ ตร.ม.
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพ | 397000 | ม. ๑๙ | กองช่าง | [8 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ เส้น | วัดบุ่งคล้า กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร
| มิตรภาพวัดบุ่งคล้า | หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล.มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๕๗๘.๐๐ ตร.ม.
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มวัด | 400000 | ม. ๔ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๔ คุ้มวัด | กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมถนน คสล.มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๖๕๓.๐๐ ตร.ม.
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง | 135000 | ม. ๕ | กองช่าง | [6 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้าน | สมปอง ทองเจือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐
| นางสมปอง ทองเจือ | เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๒๔.๐๐ ตร.ม.
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง | 202000 | ม. ๕ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้าน | สำราญ คตสูงเนิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐
| นางสำราญ คตสูงเนิน | เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย | 86000 | ม. ๕ | กองช่าง |  |  |  |  | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๕ ซอยบ้าน | รวย แซ่จิ๋ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
| นายรวย แซ่จิ๋ว | หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีตาเดช | 394000 | ม. ๖ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๖ ซอย | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา
| โรงสีตาเดช | ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๘๐.๐๐ ตร.ม.
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน | 193000 | ม. ๙ | กองช่าง | [5 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างบ้าน | นางสุชาญ สมพงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
| นางสุชาญ สมพงษ์ | ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม
ถนน คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๐๐ ตร.ม.
19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน | 198000 | ม. ๙ | กองช่าง | [6 empty] | P
| เสริมเหล็ก หมู่ ๙ ซอยข้างบ้าน | นางสุชาญ สมพงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
| นางอำไพ-หน้าวัด | ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม
ถนน คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๐๐ ตร.ม.
20 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน | 100000 | ม. ๘ | กองช่าง | [5 empty] | P
หมู่ ๘
21 | โครงการก่อสร้างรั้วกั้นสระน้ำ | ก่อสร้างรั้วกั้นสระน้ำสาธารณะ | 100000 | ม. ๑๒ | กองช่าง |  |  |  |  | P
สาธารณะ หมู่ ๑๒
22 | โครงการก่อสร้างหอถังประปา | ก่อสร้างถนนหอถังประปาแบบแชมเปญ | 450000 | ม. ๑๔ | กองช่าง | [8 empty] | P
แบบแชมเปญ หมู่ ๑๔
23 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ | 200000 | ม. ๑๕ | กองช่าง | [5 empty] | P
หมู่ ๑๕
24 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ๑๕ เส้นตรงข้ามลาน | 100000 | ม. ๑๕ | กองช่าง | [6 empty] | P
| หมู่ ๑๕ เส้นตรงข้ามลานมัน | มัน โดยปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม กว้าง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกบดทับแน่น
ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม.(หลวม)
25 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ๘ ซอยข้าง รพ.สต. | 200000 | ม. ๘ | กองช่าง | [6 empty] | P
| หมู่ ๘ ซอยข้าง รพ.สต.ปลายราง | ปลายราง โดยปรับเกรดและบดอัดคันทางเดิม
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. งานดินถมบดอัดแน่น
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๒๐ ม.หรือมีปริมาณดินถมบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า๓๐๐ ลบ.ม.(แน่น) พร้อมลงหินคลุกบดทับ
แน่นปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ลบ.ม.(แน่น)
พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.
26 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ ๗ | 500000 | ม. ๗ | กองช่าง | [5 empty] | P
หมู่ ๗
27 | โครงการปรับปรุงระบบประปา | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 300000 | ม. ๒๐ | กองช่าง | [7 empty] | P
หมู่บ้าน หมู่ ๒๐
28 | โครงการปรับปรุงระบบประปา | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 300000 | ม. ๓ | กองช่าง | [7 empty] | P
หมู่บ้าน หมู่ ๓
29 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ | ขุดลอกร่อองระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑ | 150000 | ม. ๑ | กองช่าง | [8 empty] | P
หมู่ ๑
30 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ | ขุดลอกร่อองระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ | 150000 | ม. ๒ | กองช่าง | [8 empty] | P
หมู่ ๒
6993000

## ยุทธ7
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | จัดหาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆให้กับโรงเรียน | 80000 | รร.ในพื้นที่ | กอง |  |  |  | P
| โรงเรียน | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา |  | ๑๑ แห่ง | การศึกษาฯ
2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน | 300000 | รร. | กอง | [7 empty] | P
| "มะเกลือเก่าเกมส์" | เป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าเช่าสถาน |  | วังรางพิทฯ | การศึกษาฯ
ที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าน้ำแข็งและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการจัดงาน
3 | โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กเล็ก ศพด. และเด็ก | 120000 | ร.ร.ประถม | กอง |  |  |  |  | P
| และอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า | อนุบาลตำบลมะเกลอืเก่า |  | และศพด. | การศึกษาฯ
ในพื้นที่
4 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | จัดหาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆให้กับหมู่บ้าน | 60000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | [6 empty] | P
| แก่ชุมชน | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่ชุมชน |  |  | การศึกษาฯ
5 | โครงการงานประเพณีกินเข่าค่ำ | จัดซุ้มนิทรรศการงานประเพณีกินเข่าค่ำ | 80000 | ปราสาท | กอง | [5 empty] | P
|  | ณ ปราสาทเมืองแขก ต.โคราช และร่วม |  | เมืองแขก | การศึกษาฯ
ประกวดแข่งขันต่างๆ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดงาน | ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับอำเภอสูงเนิน | 50000 | อำเภอ | กอง | [9 empty] | P
| แห่เทียนพรรษา | จ้างเหมาทำเทียนพรรษา ร่วมขบวนแห่เทียน |  | สูงเนิน | การศึกษาฯ
7 | โครงการจัดงานวันสรงน้ำพระ | จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน | 200000 | วัด | กอง | [6 empty] | P
| ตำบลมะเกลือเก่า | ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ |  | มะเกลือเก่า | การศึกษาฯ
8 | โครงการจัดงานประเพณีลอย | จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี มีการแสดง | 155000 | ม. ๑๕ | กอง |  | P
| กระทงตำบลมะเกลือเก่า | มหรสพ วงดนตรี ขบวนแห่กระทง |  |  | การศึกษาฯ
9 | โครงการจัดงานประเพณีลอย | ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ โบราณสถานเสมา | 50000 | อบต. | กอง |  | P
| พระประทีปพระราชทานเมืองเสมา | โดยจ่ายเป็นค่าทำกระทง ค่าขบวนแห่ และ |  | เสมา | การศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
10 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ | 20000 | ม.๑-๒๐ | กอง | [6 empty] | P
|  | เด็ก เยาวชน และประชาชน |  |  | การศึกษาฯ
11 | โครงการนันทนาการสร้างสรรค์ | จัดประกวดร้องเพลง ระบายสี และกิจกรรม | 70000 | ม.๑-๒๐ | กอง |  |  |  |  | P
| คุณภาพชีวิต | นันทนาการต่างๆ ให้กับเด็ก เยาวชน |  |  | การศึกษาฯ
12 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | สนับสนุนกิจกรรมกีฬาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 50000 | ม.๑-๒๐ | กอง |  |  |  |  | P | P
| กิจกรรมกีฬาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ | มาตรฐานการศึกษามะเกลือ |  |  | การศึกษาฯ
มาตรฐานการศึกษามะเกลือ
1235000
1235000

## ยุทธ8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการอบรม สัมมนา และ | อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน แก่ | 350000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | P
| ทัศนศึกษาดูงาน ส.อบต. พนักงาน | ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
| อบต. | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
2 | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามหมู่บ้านเพื่อรับ | 250000 | ม. ๑-๒๐ | สำนักปลัด | [6 empty] | ü
ทราบปัญหาความต้องการ และให้บริการ
ประชาชนในตำบล
3 | โครงการประชุมประชาคมเพื่อ | จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟัง | 10000 | ม. ๑-๒๐ | สำนักปลัด | [7 empty] | P | P
| ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4 | โครงการประชาคมอาเซียน | จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้เรื่องอาเซียน | 20000 | ม. ๑-๒๐ | สำนักปลัด |  |  |  | P
เช่น อบรม ทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
5 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็น | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [9 empty] | P
| กฎหมาย | ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
6 | โครงการพัฒนาระบบการบริการ | เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ | 50000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | P
| ประชาชนเชิงรุก | ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
7 | โครงการส่งเสริมการปฏิบัตืงาน | เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | P
| ตามหลักธรรมภิบาล | ให้มีมาตรฐาน มีหลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติ
งาน
8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน | 600000 | อบต. | สำนักปลัด
ตำบล ผู้บริหาร กรณีครบวาระ
9 | ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อ | จ้างสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [11 empty] | P
| ประเมินผลความพึงพอใจของ | ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. ตาม
| ประชาชน | มิติการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
งานราชการที่ ก.อบต. กำหนด
10 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ | 100000 | อบต. | กองคลัง | [5 empty] | P
| ทะเบียนทรัพย์สิน | อบต.มะเกลือเก่าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษี เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี
1440000

## ยุทธ9
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ตั้งจุดตรวจ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันภัย จากการ | 150000 | อบต. | สำนักงาน |  |  | P | P |  |  | P
| ทางถนนช่วงเทศกาล | ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาล |  |  | ปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.ตำบลมะเกลือเก่า | 80000 | อบต. | สำนักงาน | [5 empty] | P
| และบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) |  |  |  | ปลัด
230000

## ยุทธ10
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ |  |  | ประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ | จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ | 100000 | ม. ๑๕ | กองส่งเสริม |  |  | P | [7 empty] | P
|  | เขาสามสิบส่าง |  |  | เกษตรฯ
2 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก |  | 20000 | ม. ๑-๒๐ | กองส่งเสริม | [9 empty] | P
| เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ |  |  |  | เกษตรฯ
๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการกำจัดขยะในครัวเรือน | จัดเก็บขยะในครัวเรือน ลดปริมาณขยะ | 500000 | ม. ๑-๒๐ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| ตำบลมะเกลือเก่า | ในชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ |  |  | สาธารณสุขฯ
ก่อนทิ้ง เช่น นำกลับมาใช้ใหม่ ใช้วัสดุย่อย
สลายได้แทนถุงพลาสติก เป็นต้น
2 | โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสีย | จัดกิจกรรมให้ความรู้ อบรม เพื่อฟื้นฟูและ | 20000 | ม. ๑-๒ | กอง | [5 empty] | P
| ครัวเรือน | บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน |  |  | สาธารณสุขฯ
3 | โครงการรักษาธรรมชาติและสิ่ง | จัดกิจกรรมให้ความรู้ การมีส่วนร่วมในการ | 20000 | ม. ๑-๒ | กอง | [6 empty] | P
| แวดล้อม | รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | สาธารณสุขฯ
4 | โครงการอบรมครัวเรือนต้นแบบการ | จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะก่อน | 20000 | ม. ๑-๒ | กอง | [7 empty] | P
| กำจัดขยะต้นทาง | ทิ้งเพื่อลดจำนวนขยะครัวเรือน |  |  | สาธารณสุขฯ
560000